PERENCANAAN PROYEK:

Work Breakdown Structure (WBS) dan Work Package

Simulator Sistem Smart Rumah

Susun berbasis Internet of Things

Dibuat oleh:

6182301063 Antonius Revan Hariputera

6182301080 Robert Saputra

6182301087 MATTHEW SETIAWAN

Tanggal: 19 September 2025

- Gambar Lengkap WBS

II. Deskripsi Tiap Work-Package

| Nomor paket | 1.1 |
| --- | --- |
| Nama paket | Analisis & Product Backlog |
| Deskripsi | Wawancara stakeholder, susun user story & backlog Agile. |
| SDM | 2 System Analyst |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | Laptop, Jira/Trello |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | - |

| Nomor paket | 1.2 |
| --- | --- |
| Nama paket | Desain Arsitektur & Database |
| Deskripsi | Arsitektur aplikasi + skema DB, rencana prototyping. |
| SDM | 1 Database Architect, 1 Database Analyst |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | Draw.io, MySQL, VS Code |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 1.1 |

| Nomor paket | 1.3 |
| --- | --- |
| Nama paket | Rencana Sprint + Setup Tools |
| Deskripsi | Tetapkan 4 sprint prototype & siapkan Git/CI/CD. |
| SDM | 1 Scrum Master, 1 DevOps |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | GitHub, VS Code |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 1.2. |

| Nomor paket | 2.1 |
| --- | --- |
| Nama paket | Modul Manajemen Data |
| Deskripsi | CRUD unit sarusun, pemilik, perangkat IoT (Java GUI). |
| SDM | 2 Developer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | VS Code, Git |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 1.3 |

| Nomor paket | 2.2 |
| --- | --- |
| Nama paket | Modul Pemakaian & Kontrol Air |
| Deskripsi | Simulasi sensor, kontrol aktuator, logging. |
| SDM | 2 Developer, 1 IoT Engineer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Minggu |
| Alat | VS code, IoT simulator |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 2.1 22.1 |

| Nomor paket | 2.3 |
| --- | --- |
| Nama paket | Modul Pelaporan & Dashboard |
| Deskripsi | Laporan harian/bulanan/tahunan & monitoring multi-level. |
| SDM | 2 Developer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Minggu |
| Alat | VS Code, JasperReport |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 2.1 22.1 |

| Nomor paket | 2.4 |
| --- | --- |
| Nama paket | Modul Autentikasi & Keamanan |
| Deskripsi | Login OTP, hak akses per peran, audit log. |
| SDM | 1 Developer, 1 Security Engineer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | VS Code, SMS gateway simulator |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 2.1 22.1 |

| Nomor paket | 2.5 |
| --- | --- |
| Nama paket | Integrasi & Build Incremental |
| Deskripsi | Integrasi lintas modul, refactoring & tuning performa. |
| SDM | 2 Developer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | VS Code, Git, CI/CD |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 2.2 - 2.4 22.1 |

| Nomor paket | 3.1 |
| --- | --- |
| Nama paket | Unit & Integration Test |
| Deskripsi | Pengujian JUnit & Selenium untuk tiap modul & integrasi. |
| SDM | 2 QA Engineer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Minggu |
| Alat | VS Code, JUnit, Selenium |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 2.52.52 |

| Nomor paket | 3.2 |
| --- | --- |
| Nama paket | User Acceptance Test |
| Deskripsi | Uji gabungan dengan Admin, Pengelola, Pemilik. |
| SDM | 2 QA Engineer, 3 User |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | VS Code, Laptop |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 3.1 |

| Nomor paket | 3.3 |
| --- | --- |
| Nama paket | Sprint Review & Retrospektif |
| Deskripsi | Evaluasi hasil tiap sprint & perbaikan proses Agile. |
| SDM | Project Manager, Scrum Team |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | Meeting tools, VS Code |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 3.2 |

| Nomor paket | 4.1 |
| --- | --- |
| Nama paket | Dokumentasi Teknis & Panduan Pengguna |
| Deskripsi | Update dokumen tiap iterasi hingga final. |
| SDM | 1 Tech Writer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | Word, VS Code |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 3.3 |

| Nomor paket | 4.2 |
| --- | --- |
| Nama paket | Pelatihan Stakeholder |
| Deskripsi | Workshop penggunaan sistem bagi Admin, Pengelola, Pemilik. |
| SDM | 1 Trainer |
| Durasi (lama dikerjakan) | 0.5 Minggu |
| Alat | Laptop, Proyektor, VS Code |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 4.1 |

| Nomor paket | 5 |
| --- | --- |
| Nama paket | Launching |
| Deskripsi | Deploy simulator sRusun ke server, smoke test, serah terima kode & dokumen |
| SDM | 1 Project Manager, 1 DevOps |
| Durasi (lama dikerjakan) | 1 Minggu |
| Alat | Server, VS Code, GitHub |
| Presedence (paket lain yg harus sdh selesai, tuliskan nomor paket) | 4.2 |

III. Ringkasan Work Package dan Jaringan Pekerjaan

Ringkasan Work Package:

| No | Nama Paket | Precedence | Durasi(Minggu) | SDM | Alat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analisis & Product Backlog | - | 0.5 | 2 System Analyst | 2 Laptop |
| 1.2 | Desain Arsitektur & Database | 1.1 | 0.5 | 1 Database Architect, 1 Database Analyst | 2 Laptop |
| 1.3 | Rencana Sprint + Setup Tools | 1.2 | 0.5 | 1 Scrum Master, 1 DevOps | 2 Laptop |
| 2.1 | Modul Manajemen Data | 1.3 | 0.5 | 2 Developer | 2 Laptop |
| 2.2 | Modul Pemakaian & Kontrol Air | 2.1 | 1 | 2 Developer, 1 IoT Engineer | 3 Laptop, 1 IoT Simulator |
| 2.3 | Modul Pelaporan & Dashboard | 2.1 | 1 | 2 Developer | 2 Laptop |
| 2.4 | Modul Autentikasi & Keamanan | 2.1 | 0.5 | 1 Developer, 1 Security Engineer | 2 Laptop |
| 2.5 | Integrasi & Build Incremental | 2.2, 2.3, 2.4 | 0.5 | 2 Developer | 2 Laptop |
| 3.1 | Unit & Integration Test | 2.5 | 1 | 2 QA Engineer | 2 Laptop |
| 3.2 | User Acceptance Test | 3.1 | 0.5 | 2 QA Engineer, 3 User | 5 Laptop |
| 3.3 | Sprint Review & Retrospektif | 3.2 | 0.5 | Project Manager, Scrum Team | 4 Laptop |
| 4.1 | Dokumentasi Teknis & Panduan | 3.3 | 0.5 | 1 Tech Writer | 1 Laptop |
| 4.2 | Pelatihan Stakeholder | 4.1 | 0.5 | 1 Trainer | 1 Laptop, 1 Proyektor |
| 5 | Launching | 4.2 | 1 | 1 Project Manager, 1 DevOps | 1 Server, 2 Laptop |

Gambar jaringan pekerjaan:

Critical Path:

Total Waktu Eksekusi Proyek: 8 minggu

IV. Jadwal Kegiatan, SDM, Alat dan Pengeluaran

Gaji dengan satuan per 0,5 minggu:

- System Analyst (SA): Rp 600rb / 0,5minggu

- Database Architect (Db. Archi)/ Analyst (Db. Analyst): Rp 650rb / 0,5minggu

- Developer (Dev) / IoT Developer (IoT) / Security (Sec) / QA / DevOps: Rp 700rb / 0,5minggu

- Project Manager (PM) / Scrum Master (SM) / Trainer / Tech Writer (TW): Rp 750rb / 0,5minggu

Sewa Alat dengan satuan per 0,5 minggu:

- Laptop: Rp 20rb / 0,5minggu

- IoT Simulator: Rp 100rb/ 0,5minggu

- Proyektor: Rp 75rb/ 0,5minggu

- Server: Rp 250rb/ 0,5minggu

Jadwal kegiatan, SDM, alat dan pengeluaran:

|  |  | Jadwal Paket Pekerjaan (Satuan: 0.5 Minggu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minggu ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Nama Paket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Analisis & Product Backlog | 2SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Desain Arsitektur & Database |  | 1Db.Analyst, 1 Db.Archi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Rencana Sprint + Setup Tools |  |  | 1 SM, 1 DevOps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Modul Manajemen Data |  |  |  | 2 Dev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Modul Pemakaian & Kontrol Air |  |  |  |  | 2 Dev, 1 IoT | 2 Dev, 1 IoT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Modul Pelaporan & Dashboard |  |  |  |  | 2 Dev | 2 Dev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Modul Autentikasi & Keamanan |  |  |  |  | 1 Dev, 1 Sec | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Integrasi & Build Incremental |  |  |  |  |  |  | 2 Dev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Unit & Integration Test |  |  |  |  |  |  |  | 2 QA | 2 QA |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | User Acceptance Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 QA, 3 User |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Sprint Review & Retrospektif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM, Team |  |  |  |  |
| 4.1 | Dokumentasi Teknis & Panduan Pengguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 TW |  |  |  |
| 4.2 | Pelatihan Stakeholder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Trainer |  |  |
| 5 | Launching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 PM, 1 DevOps | 1 PM, 1 DevOps |
|  | Jadwal SDM | 2SA | 1Db.Analyst, 1 Db.Archi | 1 SM, 1 DevOps | 2 Dev | 5 Dev, 1 IoT, 1 Sec | 4 Dev, 1 IoT | 2 Dev | 2 QA | 2 QA | 2 QA, 3 User | PM, Team | 1 TW | 1 Trainer | 1 PM, 1 DevOps | 1 PM, 1 DevOps |
|  | Jadwal Alat | 2 Laptop | 2 Laptop | 2 Laptop | 2 Laptop | 7 Laptop, 1 IoT Simulator | 5 Laptop, 1 IoT Simulator | 2 Laptop | 2 Laptop | 2 Laptop | 5 Laptop | 4 Laptop | 1 Laptop | 1 Laptop, 1 Proyektor | 1 Server, 2 Laptop | 1 Server, 2 Laptop |
|  | Gaji SDM | 1,2jt | 1,3jt | 1,45 jt | 1,4 jt | 4,9 jt | 3,5 jt | 1,4 jt | 1,4 jt | 1,4 jt | 3 jt | ? | 750rb | 750 rb | 1,45jt | 1,45 jt |
|  | Biaya Alat | 40rb | 40 rb | 40rb | 40rb | 240rb | 200rb | 40rb | 40rb | 40rb | 100rb | 80rb | 20rb | 95rb | 290rb | 290rb |
|  | Pengeluaran Proyek | 1,24jt | 1,34jt | 1,49jt | 1,44jt | 5,14jt | 3,7jt | 1,44jt | 1,44jt | 1,44jt | 3,1jt | ? | 770rb | 845rb | 1,74jt | 1,74jt |

V. Organisasi Proyek

Struktur Organisasi

Responsibility Assignment Matrix (RAM)

|  | Bryan | Anton | Budi | Asep | Agus | Joko | Adit | Reza | Rangga | Windah | Raffi | Rasya | Ilham | Kurniawan | Kurniadi | Fadil | Dedi | Aldi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paket Pekerjaan (WP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Analisis & Backlog | A | R | R | C | C | I | I | I | C | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 1.2 Desain Arsitektur & DB | A | C | C | C | R | R | R | R | C | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 1.3 Rencana Sprint & Tools | A | C | C | R | I | I | I | I | R | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 2.1 Modul Manajemen Data. | C | I | I | R | C | C | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2.2 Modul Kontrol Air | C | I | I | C | I | I | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2.3 Modul Dashboard | C | I | I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I | I |
| 2.4 Modul Autentikasi | C | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I |
| 2.5 Integrasi & Build | C | I | I | R | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
| 3.1 Unit & Integration Test | C | I | I | C | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3.2 User Acceptance Test | A | I | I | C | I | I | I | I | C | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 3.3 Review & Retrospektif | A | I | I | R | I | I | I | I | C | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 4.1 Dokumentasi | C | I | I | I | I | I | I | I | R | R | R | R | R | R | R | I | I | I |
| 4.2 Pelatihan Stakeholder | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5. Launching | A | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |

Ringkasan Tugas, Peran dan Tanggung-jawab Tim

| No | Nama | Tugas dan Tanggung-jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bryan (Project Manager) | - Memimpin dan mengawasi jalannya proyek. - Mengelola ruang lingkup, waktu, dan biaya. - Menjadi penanggung jawab utama atas keberhasilan proyek. |
| 2 | Asep (Scrum Master) | - Memfasilitasi pelaksanaan metode Scrum (sprint planning, daily stand-up, retrospective). - Mengatasi hambatan tim dan menjaga produktivitas kerja. - Menghubungkan antar anggota tim agar kolaborasi berjalan efektif. |
| 3 | Anton, Budi (System Analyst) | - Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari stakeholder. - Membuat product backlog, use case, dan spesifikasi kebutuhan sistem. - Menjadi penghubung antara pengguna dan tim pengembang. |
| 4 | Agus, Joko (DB Analyst & Engineer) | - Mendesain arsitektur basis data, ERD, dan relasi tabel. - Membuat query, menjaga integritas data, serta optimasi struktur database. - Memberikan dukungan teknis terkait penyimpanan data. |
| 5 | Adit, Reza (QA Engineer) | - Menyusun test case dan melakukan unit test, integration test, dan regression test. - Melakukan User Acceptance Test bersama stakeholder. - Melaporkan bug dan memberikan rekomendasi perbaikan. |
| 6 | Rangga (DevOps) | - Menyediakan lingkungan pengembangan dan server. - Mengelola version control, CI/CD pipeline, dan proses deployment. - Memastikan integrasi dan build incremental berjalan lancar. |
| 7 | Windah, Raffi, Rasya, Ilham, Kurniawan, Kurniadi (Dev) | - Mengimplementasikan modul-modul aplikasi (Manajemen Data, Kontrol Air, Pelaporan, Autentikasi, Integrasi). - Melakukan coding, debugging, dan refactoring kode. - Berkolaborasi dengan QA untuk perbaikan bug. |
| 8 | Fadil (IoT engineer) | - Mendesain simulasi sensor dan aktuator. - Mengintegrasikan perangkat IoT ke dalam aplikasi. - Menguji komunikasi data antara sistem dengan perangkat IoT. |
| 9 | Dedi (Tech Writer) | - Menyusun dokumentasi teknis sistem. - Membuat panduan penggunaan bagi user. - Mendukung tim dengan laporan tertulis selama proyek berlangsung. |
| 10 | Aldi (Trainer | - Menyusun materi pelatihan bagi stakeholder. - Memberikan workshop tentang cara menggunakan sistem. - Membantu pengguna memahami fitur-fitur aplikasi dengan baik. |

VI. Anggaran Proyek

5.1. Komponen gaji SDM:

| No | Deskripsi | Satuan Waktu (0,5 Minggu) | Biaya/harga per Satuan | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaji SA (x2) | 1 | 600rb | 1,2jt |
| 2 | DB Analyst, Architech | 1 | 650rb | 1,3jt |
| 3 | Scrum Master | 1 | 750rb | 750rb |
| 4 | DevOps | 3 | 700rb | 2,1jt |
| 5 | Developer (x6) | 6 | 700rb | 4,2jt |
| 6 | IoT Engineer | 2 | 700rb | 1,4jt |
| 7 | QA Engineer (x2) | 2 | 700rb | 2,8 jt |
| 8 | PM | 3 | 750rb | 2,25jt |
| 9 | Tech Writer | 1 | 750rb | 750rb |
| 10 | Trainer | 1 | 750rb | 750rb |
|  | Total: |  |  | 17,5jt |

5.2. Komponen sewa alat:

| No | Deskripsi | Satuan Waktu (0,5 Minggu) | Biaya/harga per Satuan | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | 15 | 20rb | 300rb |
| 2 | Proyektor | 1 | 75rb | 75rb |
| 3 | IoT Simulator | 2 | 100rb | 200rb |
| 4 | Server | 2 | 250 rb | 500rb |
|  | Total: |  |  | 1,075 jt |

5.3. Anggaran keseluruhan proyek:

| No | Komponen Anggaran | Sub Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaji SDM | 17,5jt |
| 2 | Sewa alat | 1.075 jt |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | Total: | 18,575jt |